## Hoja1
Codigo | Nombre | Descripcion
1 | Proyecto Final
1.1 | Producto
1.1.1 | Product backlog | Conjunto de User Stories y Epicas a ser incluidas en el Producto
1.1.1.1 | Confeccionar product backlog
1.1.1.2 | Actualizar product backlog | Agregar, modificar o desagregar User Stories o epicas del Product Backlog
1.1.2 | Sistema Web
1.1.2.1 | Modulo de gestion de playa de estacionamientos | Conjunto de artefactos, codigo fuente y casos de prueba que resuelven la gestion de playas de estacionamiento
1.1.2.1.1 | Diseño de la arquitectura del modulo
1.1.2.1.1.1 | Diseñar Propuesta de solucion | Esbozar una arquitectura de diseño que resuelva la funcionalidad del modulo
1.1.2.1.1.2 | Revisar propuesta de solucion | Corroborar que el diseño de solucion propuesto este correcto
1.1.2.1.2 | Implementacion del modulo
1.1.2.1.2.1 | Crear codigo que resuelva la solucion | Desarrollar el codigo fuente que resuleva la solucion propuesta.
1.1.2.1.2.2 | Revisar el codigo | Corroborar que el codigo fuente desarrollado resuelva la solucion propuesta.
1.1.2.1.3 | Testing del modulo | Conjunto de casos de prueba y sus registros de ejecucion.
1.1.2.1.3.1 | Diseñar un caso de prueba
1.1.2.1.3.2 | Ejecutar casos de prueba
1.1.2.1.3.3 | Automatizar casos de prueba | Generar el codigo que automatice el caso de prueba
1.1.2.2 | Modulo de gestion de usuarios | Conjunto de artefactos, codigo fuente y casos de prueba que resuelven la gestion de usuarios
1.1.2.2.1 | Diseño de la arquitectura del modulo
1.1.2.2.1.1 | Diseñar Propuesta de solucion | Esbozar una arquitectura de diseño que resuelva la funcionalidad del modulo
1.1.2.2.1.2 | Revisar propuesta de solucion | Corroborar que el diseño de solucion propuesto este correcto
1.1.2.2.2 | Implementacion del modulo
1.1.2.2.2.1 | Crear codigo que resulva la solucion | Desarrollar el codigo fuente que resuleva la solucion propuesta.
1.1.2.2.2.2 | Revisar el codigo | Corroborar que el codigo fuente desarrollado resuelva la solucion propuesta.
1.1.2.2.3 | Testing del modulo | Conjunto de casos de prueba y sus registros de ejecucion.
1.1.2.2.3.1 | Diseñar de caso de prueba
1.1.2.2.3.2 | Ejecutar casos de prueba
1.1.2.2.3.3 | Automatizar casos de prueba | Generar el codigo que automatice el caso de prueba
1.1.2.3 | Modulo de gestion de puntos de interes | Conjunto de artefactos, codigo fuente y casos de prueba que resuelven la gestion de puntos de interes
1.1.2.2.1 | Diseño de la arquitectura del modulo
1.1.2.2.1.1 | Diseñar Propuesta de solucion | Esbozar una arquitectura de diseño que resuelva la funcionalidad del modulo
1.1.2.2.1.2 | Revisar propuesta de solucion | Corroborar que el diseño de solucion propuesto este correcto
1.1.2.2.2 | Implementacion del modulo
1.1.2.2.2.1 | Crear codigo que resulva la solucion | Desarrollar el codigo fuente que resuleva la solucion propuesta.
1.1.2.2.2.2 | Revisar el codigo | Corroborar que el codigo fuente desarrollado resuelva la solucion propuesta.
1.1.2.2.3 | Testing del modulo | Conjunto de casos de prueba y sus registros de ejecucion.
1.1.2.2.3.1 | Diseñar de caso de prueba
1.1.2.2.3.2 | Ejecutar casos de prueba
1.1.2.2.3.3 | Automatizar casos de prueba | Generar el codigo que automatice el caso de prueba
1.1.2.4 | Modulo de gestion de espacios publicos de estacionamiento | Conjunto de artefactos, codigo fuente y casos de prueba que resuelven la gestion de espacios publicos de estacionamiento
1.1.2.4.1 | Diseño de la arquitectura del modulo
1.1.2.4.1.1 | Diseñar Propuesta de solucion | Esbozar una arquitectura de diseño que resuelva la funcionalidad del modulo
1.1.2.4.1.2 | Revisar propuesta de solucion | Corroborar que el diseño de solucion propuesto este correcto
1.1.2.4.2 | Implementacion del modulo
1.1.2.4.2.1 | Crear codigo que resulva la solucion | Desarrollar el codigo fuente que resuleva la solucion propuesta.
1.1.2.4.2.2 | Revisar el codigo | Corroborar que el codigo fuente desarrollado resuelva la solucion propuesta.
1.1.2.4.3 | Testing del modulo | Conjunto de casos de prueba y sus registros de ejecucion.
1.1.2.4.3.1 | Diseñar de caso de prueba
1.1.2.4.3.2 | Ejecutar casos de prueba
1.1.2.4.3.3 | Automatizar casos de prueba | Generar el codigo que automatice el caso de prueba
1.1.2.5 | Modulo de estadisticas y reportes | Conjunto de artefactos, codigo fuente y casos de prueba que resuelven la gestion de estadisticas y reportes
1.1.2.5.1 | Diseño de la arquitectura del modulo
1.1.2.5.1.1 | Diseñar Propuesta de solucion | Esbozar una arquitectura de diseño que resuelva la funcionalidad del modulo
1.1.2.5.1.2 | Revisar propuesta de solucion | Corroborar que el diseño de solucion propuesto este correcto
1.1.2.5.2 | Implementacion del modulo
1.1.2.5.2.1 | Crear codigo que resulva la solucion | Desarrollar el codigo fuente que resuleva la solucion propuesta.
1.1.2.5.2.2 | Revisar el codigo | Corroborar que el codigo fuente desarrollado resuelva la solucion propuesta.
1.1.2.5.3 | Testing del modulo | Conjunto de casos de prueba y sus registros de ejecucion.
1.1.2.5.3.1 | Diseñar de caso de prueba
1.1.2.5.3.2 | Ejecutar casos de prueba
1.1.2.5.3.3 | Automatizar casos de prueba | Generar el codigo que automatice el caso de prueba
1.1.2.6 | Realizar el Despliegue del sistema web | Montar la version web en un servidor.
1.1.2.7 | Integrar los modulos | Resolver la comunicación entre los modulos.
1.1.2.8 | Realizar pruebas de integracion
1.1.3 | Aplicacion movil
1.1.3.1 | Modulo de recuperacion posicion de vehiculo | Conjunto de artefactos, codigo fuente y casos de prueba que resuelven la gestion de posicionamiento del vehiculo
1.1.3.1.1 | Diseño de la arquitectura del modulo
1.1.3.1.1.1 | Diseñar Propuesta de solucion | Esbozar una arquitectura de diseño que resuelva la funcionalidad del modulo
1.1.3.1.1.2 | Revisar propuesta de solucion | Corroborar que el diseño de solucion propuesto este correcto
1.1.3.1.2 | Implementacion del modulo
1.1.3.1.2.1 | Crear codigo que resulva la solucion | Desarrollar el codigo fuente que resuleva la solucion propuesta.
1.1.3.1.2.2 | Revisar el codigo | Corroborar que el codigo fuente desarrollado resuelva la solucion propuesta.
1.1.3.1.3 | Testing del modulo
1.1.3.1.3.1 | Diseñar de caso de prueba
1.1.3.1.3.2 | Ejecutar casos de prueba
1.1.3.2 | Modulo de guiado a destino | Conjunto de artefactos, codigo fuente y casos de prueba que resuelven la gestion de guiado a destino
1.1.3.2.1 | Diseño de la arquitectura del modulo
1.1.3.2.1.1 | Diseñar Propuesta de solucion | Esbozar una arquitectura de diseño que resuelva la funcionalidad del modulo
1.1.3.2.1.2 | Revisar propuesta de solucion | Corroborar que el diseño de solucion propuesto este correcto
1.1.3.2.2 | Implementacion del modulo
1.1.3.2.2.1 | Crear codigo que resulva la solucion | Desarrollar el codigo fuente que resuleva la solucion propuesta.
1.1.3.2.2.2 | Revisar el codigo | Corroborar que el codigo fuente desarrollado resuelva la solucion propuesta.
1.1.3.2.3 | Testing del modulo
1.1.3.2.3.1 | Diseñar de caso de prueba
1.1.3.2.3.2 | Ejecutar casos de prueba
1.2 | Gestion de Proyecto
1.2.1 | Capacitacion | Conjunto de informes de capacitacionen realizadas
1.2.1.1 | Capacitarnos en unit test
1.2.1.2 | Capacitarnos en metodologia SCRUM
1.2.1.3 | Capacitarnos en automatizacion de test
1.2.1.4 | Capacitarnos en MVC4
1.2.1.5 | Capacitarnos en tecnologia android o similar
1.2.1.6 | Capacitarnos en gestion de configuración
1.2.2 | Plan de testing | Informe que incluye objetivos, alcances, cobertura y escenarios relacionados al testing.
1.2.2.1 | Elaborar los objetivos del plan
1.2.2.2 | Definir los alcances del plan de testing
1.2.2.3 | Definir cobertura del testing
1.2.2.4 | Definir escenarios a probar para cada tipo de pruebas
1.2.2.5 | Crear plan de testing
1.2.3 | Presentaciones | Conjunto de presentaciones realizadas para la catedra.
1.2.3.1 | Confeccionar presentacion de Propuesta Inicial
1.2.3.2 | Confeccionar presentacion de Avances
1.2.3.3 | Confeccionar Presentacion Final
1.2.4 | Estudio Inicial | Conjunto de informes que conforman el estudio inicial
1.2.4.1 | Propuesta seleccionada
1.2.4.1.1 | Evaluar Propuesta 1
1.2.4.1.2 | Evaluar Propuesta 2
1.2.4.1.3 | Evaluar Propuesta 3
1.2.4.1.4 | Selecionar mejor propuesta
1.2.4.2 | Entrevistar playas de estacionamientos
1.2.4.3 | Confeccionar Informe de estudio Inicial
1.2.5 | Estudio de Factibilidad | Informe que incluye el análisis financiero, económico y social del proyecto
1.2.5.1 | Confeccionar estudio de Factibilidad
1.2.6 | Plan de Gestion de Riesgo | Informe en donde se identifican los riesgos probables y sus posibles soluciones.
1.2.6.1 | Identificar riesgos del proyecto
1.2.6.2 | Analizar riesgos del proyecto
1.2.6.3 | Confeccionar informe de riesgo
1.2.7 | Impacto ambiental | Generar un informe de impacto ambiental.
1.2.7.1 | Confeccionar Estudio de impacto ambiental
1.2.8 | WBS y Calendarizacion | Documento en el que estarán todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto y producto; y sus tiempos de desarrollo
1.2.8.1 | Confeccionar WBS
1.2.8.2 | Confeccionar diagrama de Gantt
1.2.8.3 | Identificar entregables del proyecto y del producto
1.2.9 | Metricas | Informes de metricas relacionadas al proyecto
1.2.10 | Definicion del Proyecto
1.2.10.1 | Definir los Objetivos, Limites y Alcances
1.2.10.2 | Diagramar Roles y Resp.
1.2.10.3 | Confeccionar Gantt
1.2.11 | Sprint Nº | Conjunto de artefactos generados en el sprint
1.2.11.1 | Minutas de Reuniones
1.2.11.1.1 | Designar anotar para reunion
1.2.11.1.2 | Tomar nota de reunion
1.2.11.1.3 | Crear minuta de reunion
1.2.11.2 | Metricas | Informes de metricas relacionadas al sprint
1.2.11.2.1 | Obtener medicion de metricas
1.2.11.2.2 | Confeccionar informe de metricas
1.2.11.3 | Documentacion | Documento que incluye estadisticas y resultados del sprint.
1.2.11.3.1 | Realizar estimaciones para el sprint
1.2.11.3.2 | Confeccionar sprint baklog
1.2.11.3.3 | Documentar Restrospective del sprint
1.2.11.3.4 | Documentar Review del sprint